## ورقة1
المهمة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | المدة (أيام)
جمع وتحليل المتطلبات | 2026-03-01 | 2026-03-07 | 6
التصميم المعماري ورسم UML | 2026-03-08 | 2026-03-14 | 6
تصميم واجهات المستخدم UI/UX | 2026-03-15 | 2026-03-21 | 6
Sprint 1: تأسيس قاعدة البيانات والباك إند | 2026-03-22 | 2026-04-04 | 13
Sprint 2: برمجة الواجهات وإدارة الحالة | 2026-04-05 | 2026-04-18 | 13
Sprint 3: الوظائف الأساسية | 2026-04-19 | 2026-05-02 | 13
Sprint 4: الإشعارات الذكية والرسوم البيانية | 2026-05-03 | 2026-05-12 | 9
Sprint 5: الاختبار وإصلاح الأخطاء | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 5
كتابة وتنسيق التقرير النهائي | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 6
تجهيز العرض التقديمي | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 3
المراجعة النهائية والتسليم | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 1